## Saha Durum
Saha Durum ve Operasyon Detay Tablosu
Toplam CİK Sayısı | Üretilen Toplam Kabin | Üretilen Toplam MMC
94 | 1713 | 1612
Devreye Alınan Kurum Sayısı | Ağustos ayında Üretilen Toplam Kabin | Ağustos ayında Üretilen Toplam MMC
6 | 937 | 722
Aşama / Durum | CİK Sayısı | Kabin Sayısı | MMC Sayısı | Açıklama ve Operasyonel Not
Keşif Bekleyen | 2 | 84 | 86 | Saha keşif çalışmaları planlanmış olup erişim ve fizibilite onayları beklenmektedir.
Altyapı Planlanan | 19 | 523 | 540 | Keşfi tamamlanan lokasyonlarda kablolama ve mimari hazırlık süreci başlatılmıştır.
Altyapı Devam Eden | - | - | - | Şu an aktif olarak devam eden altyapı kazı/montaj çalışması bulunmamaktadır.
Altyapı Tamamlanan | 31 | 955 | 985 | Fiziki altyapısı eksiksiz bitirilip kabin montajına hazır hale getirilen lokasyonlar.
Sevkiyat Yapılan | 8 | 261 | 269 | Fabrika üretiminden çıkıp ilgili kurumlara nakliyesi gerçekleştirilen donanımlar.
Kurulumu Devam Eden | 27 | 950 | 976 | Sahada montaj, kablolama ve ilk bağlantı testleri sürdürülen tesisler.
Kurulumu Tamamlanan | 0 | 0 | 0 | Sahada montaj, kablolama, ilk bağlantı testleri tamamlanan tesisler.
Devreye Alınan | 6 | 138 | 143 | Tüm kabul testleri başarıyla geçip canlı operasyona alınan nihai sistemler.
Toplam | 93 | 2911 | 2999 | Toplam 94 CİK ve 3000 MMC Devreye alım planı vardır.
*Bir kurum sevkiyat planında onunla beraber 94 kurum mevcut.